## Sheet1
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9.1 | 9.2 | 9.3
팀원 | 기획 | bar: 11 to 12; 25
메인페이지 | bar: 12 to 13
템플릿 마무리 | bar: 9.2 to 9.3
최정욱 | 사용자정보 DB설계 | bar: 13 to 14
사용자정보 UI설계 | bar: 14; 17 to 21
사용자정보 URL설계 | bar: 17 to 21
회원가입 | bar: 17 to 18
로그인 | bar: 18 to 19
로그아웃 | bar: 19
사용자정보 변경 | bar: 20 to 21
공지사항 DB 설계
공지사항 URL 설계 | bar: 31 to 9.2
공지사항 UI 설계 | bar: 31 to 9.2
공지사항 READ | bar: 31
공지사항 CREATE | bar: 31 to 9.1
공지사항 UPDATE | bar: 9.1
공지사항 DELETE | bar: 9.1 to 9.2
서봉원 | 시장목록 DB설계 | bar: 13 to 14
시장목록 UI설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21
시장목록 URL 설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21
시장목록 READ | bar: 13 to 14
시장목록 CREATE | bar: 17 to 18
시장목록 UPDATE | bar: 18 to 19
시장목록 DELETE | bar: 19 to 20
네이버 블로그 크롤링 | bar: 21; 31
점포 댓글 평점 | bar: 9.1 to 9.2
팀원 프로젝트 관리 | bar: 11 to 14; 17 to 21; 31 to 9.3
김태림 | 점포안내 DB설계 | bar: 13 to 14
점포안내 UI 설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21
점포안내 URL설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21
점포안내 READ | bar: 13 to 14
점포안내 CREATE | bar: 17 to 18
점포안내 UPDATE | bar: 18 to 19
점포안내 DELETE | bar: 19 to 20
지도 API 메인페이지 추가 | bar: 21; 31 to 9.1
지도 API 시장페이지 추가 | bar: 31 to 9.1
서울시 공지사항 크롤링 | bar: 9.1 to 9.2
메인페이지 UI 수정 | bar: 9.2 to 9.3
포트폴리오 베이스 작업 | bar: 9.2
조성덕 | 시장게시판 DB 설계 | bar: 13 to 14
시장게시판 UI 설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21; 31 to 9.2
시장게시판 URL설계 | bar: 13 to 14; 17 to 21; 31 to 9.2
시장게시판 READ | bar: 13 to 14
시장게시판 CREATE | bar: 19 to 20
시장게시판 UPDATE | bar: 21
시장게시판 DELETE | bar: 31 to 9.1
전통시장 데이터 수집 | bar: 17 to 18